SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI

EK-10/a

|  |
| --- |
| **Proje Başlama ve Bitiş Tarihi:** 12/02/2024 - 03/06/2024 |
| **Proje Adı:** Çevresel Sürdürülebilirlikte Genç Katılımının Artırılması |
| **Proje Alanı:** Doğa ve Çevre, Yeşil Dönüşüm, Sıfır Atık |
| **Danışman:** …… |
| **Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü:** …… |
| **Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar:**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Kaymakamlık, Üniversite, Muhtarlık |
| **Proje Uygulama Basamakları** |
| 1. **Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler**
	* Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen

fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması.* + Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması.
	+ Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması.
	+ Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile tüm okul öğrencilerine

sürdürülebilirlik seminerlerinin düzenlenmesi ve atölye çalışmalarının yapılması.* + Seminerlerde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında öğrencilerin

bilgilendirilmesi. |
| 1. **Ay: Eğitim Materyalleri Hazırlama**
	* Sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında eğitim materyallerinin hazırlanması.
	* Videolar, infografikler, interaktif sunumlar gibi çeşitli öğrenme materyallerinin geliştirilmesi.
	* Öğrencilere eğitmenlik becerileri, sunum teknikleri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında

derinlemesine bilgilerin verilmesi. |
| 1. **Ay: Genç Çevrecileri Yetiştirme (Akran Eğitimi)**
	* Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda okulun diğer öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları.
	* Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda bulundukları yerleşim birimindeki diğer okulların öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları.
 |
| 1. **Ay: Online Eğitim Platformu**
	* Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki eğitim materyallerinin çevrimiçi bir platformda paylaşılması.
	* Öğrencilerin ve topluluk üyelerinin kendi seviyelerinde öğrenmelerini sağlamak için interaktif derslerin sunulması.
 |
| **Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı:*** Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman)
* Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri)
* Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri)
* Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri)
* Eğitim materyalinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri)
* Akran eğitimlerine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri)
* Çevrimiçi Eğitim Platformu hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri)
 |
| Danışman | Koordinatör |
| İsimİmza | İsimİmza |