EK-2

SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI ETKİNLİK / GÖREV / PROJE ÇALIŞMA PLANI

|  |  |
| --- | --- |
| Proje başlama ve bitiş tarihi  | **04.03.2024-08.03.2024** |
| Proje Adı |  |
| Proje Alanı |  |
| Danışman | **Arzu TOMAKİN PUSTİ** |
| Okul Koordinatörü | **Ali Kemal KILIÇASLAN** |
| Proje Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar |  |
| **Proje Uygulama Basamakları** |
| **1.** | **Gün** | **Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler*** Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması.
* Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması.
* Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması.
* Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile öğrencilerin gerçekleştirilecek tamirat ve tadilat çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi.
 |
| **2.** | **Gün** | **Tamirat - Tadilat Materyalleri Hazırlama** * Tamirat yapılacak okulların ve bu okullardaki mevcut durumun fizibilite çalışmasının yapılması.
* Okullarda tespit edilen sorunlara yönelik uygulanacak çözüm yöntemlerinin ve tamirat esnasında kullanılacak materyallerin belirlenmesi ve hazırlanması.
* Giresun belediyesinde daha önceden resmi olarak iştenen bankların ahşap parçalarının alınması
* Öğrencilere duyuru yapılarak evde bulunan ve kullanılmayan boya vernik vb materyallerin istenmesi
 |
| **3.** | **Gün** | **Tamirat Tadilat Yapılması*** Danışman öğretmen rehberliğinde ekipte görev alan öğrenciler tarafından gidilerek soruna yönelik çalışmanın yapılması.
* Ekipte görev alan öğrenciler tarafından yapılan tamirat çalışmalarının kaydının tutulması.
 |
| **4.** | **Gün** | **Tamirat Tadilat Yapılması*** Danışman öğretmen rehberliğinde ekipte görev alan öğrenciler tarafından gidilerek soruna yönelik çalışmanın yapılması.
* Ekipte görev alan öğrenciler tarafından yapılan tamirat çalışmalarının kaydının tutulması.
 |
| **5.** | **Gün** | **Tamirat Tadilat Yapılması*** Danışman öğretmen rehberliğinde ekipte görev alan öğrenciler tarafından gidilerek soruna yönelik çalışmanın yapılması.
* Ekipte görev alan öğrenciler tarafından yapılan tamirat çalışmalarının kaydının tutulması.

Ekip üyelerinin yaptığı çalışmaların öncesi / sonrası şeklinde okul internet sitesinde paylaşılması. |
| **Etkinlik / Görev / Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı** |
| Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları | **Danışman** |
| Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması  | **Okul koordinatörü** |
| Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması  | **Okul koordinatörü/Danışman** |
| Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu  | **Ekip üyesi/üyeleri** |
| Çalışmalarda kullanılacak yöntem ve materyallerin belirlenmesine yönelik çalışmalar  | **Ekip üyesi/üyeleri** |
| Çalışma esnasında gerekli kayıtların tutulması ve fotoğraflamanın yapılması  | **Ekip üyesi/üyeleri** |
| Danışman**Arzu TOMAKİN PUSTİ**Fizik Öğretmeni/Müdür Yardımcısı | **Koordinatör****Ali Kemal KILIÇASLAN**Okul Müdürü |